## 任务_表
标识号 | 名称 | 时间
2 | 项目启动 | 11/9/20 17:00
7 | 范围说明书制定完成 | 11/9/25 17:00
14 | 引擎搭建完成 | 11/9/22 17:00
17 | 成功连接两台电脑并实现游戏中的连接 | 11/9/30 17:00
19 | 实现了Python和C++的交互 | 11/9/30 17:00
25 | 初步游戏需求分析完成 | 11/9/30 17:00
32 | 基本框架搭建完成 | 11/10/18 17:00
61 | 网络测试联机成功
64 | 组装了主菜单和多人游戏菜单 | 11/10/20 17:00
79 | 第一个Shader完成
91 | 启动会议 | 11/9/13 8:00
92 | 第一次会议 | 11/9/19 8:00
93 | 第二次会议 | 11/9/26 8:00
94 | 第三次会议 | 11/10/4 8:00
95 | 第四次会议 | 11/10/11 8:00
96 | 第五次会议 | 11/10/18 8:00

## 资源_表
标识号 | 类型 | 时间 | 每次使用成本 | 备注

## 工作分配_表
任务名称 | 工时 | 时间