## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 自动计划 | 1.0启动 | 5.88 个工作日 | 11/9/15 8:00 | 11/9/21 17:00 |  | 1
2 | 是 | 手动计划 | 项目启动 | 0 个工作日 | 11/9/20 17:00 | 11/9/20 17:00 |  | 2
3 | 是 | 手动计划 | 1.1 确定项目经理 | 1 个工作日 | 11/9/15 8:00 | 11/9/15 17:00 |  | 2
4 | 是 | 手动计划 | 1.2 制定团队章程 | 2 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/9/21 17:00 |  | 2
5 | 是 | 手动计划 | 2.0 计划 | 26.5 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/10/20 17:00 | 1 | 1
6 | 是 | 手动计划 | 2.1 分工，人员配置 | 6.88 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/9/27 17:00 |  | 2
7 | 是 | 手动计划 | 范围说明书制定完成 | 0 个工作日 | 11/9/25 17:00 | 11/9/25 17:00 |  | 2
8 | 是 | 手动计划 | 2.2 制定范围说明书 | 2 个工作日 | 11/9/24 8:00 | 11/9/25 17:00 |  | 2
9 | 是 | 自动计划 | 2.3 制作进度表 | 70.5 个工作日 | 11/9/24 8:00 | 11/12/16 17:00 |  | 2
10 | 是 | 手动计划 | 2.3.1 制作甘特图 | 70.63 个工作日 | 11/9/24 8:00 | 11/12/16 17:00 |  | 3
11 | 是 | 手动计划 | 2.3.2 制作网络图 | 70.63 个工作日 | 11/9/24 8:00 | 11/12/16 17:00 |  | 3
12 | 是 | 手动计划 | 2.3.3 制定里程碑 | 70.63 个工作日 | 11/9/24 8:00 | 11/12/16 17:00 |  | 3
13 | 是 | 自动计划 | 2.4 验证系统 | 11.25 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/10/3 12:00 |  | 2
14 | 是 | 手动计划 | 引擎搭建完成 | 0 个工作日 | 11/9/22 17:00 | 11/9/22 17:00 |  | 3
15 | 是 | 手动计划 | 2.4.1 搭建引擎环境 | 3 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/9/22 17:00 |  | 3
16 | 是 | 手动计划 | 2.4.2 验证粒子系统 | 6.88 个工作日 | 11/9/23 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
17 | 是 | 手动计划 | 成功连接两台电脑并实现游戏中的连接 | 0 个工作日 | 11/9/30 17:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
18 | 是 | 手动计划 | 2.4.3 验证网络连接 | 6.88 个工作日 | 11/9/23 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
19 | 是 | 手动计划 | 实现了Python和C++的交互 | 0 个工作日 | 11/9/30 17:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
20 | 是 | 手动计划 | 2.4.4 验证C++与Python交互 | 9.88 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
21 | 是 | 手动计划 | 2.4.5 验证模型导入与纹理贴图 | 8.25 个工作日 | 11/9/23 8:00 | 11/10/3 12:00 |  | 3
22 | 是 | 手动计划 | 2.4.6 验证拾取与碰撞检测 | 6.88 个工作日 | 11/9/23 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
23 | 是 | 手动计划 | 2.5 辨识与管理风险 | 2 个工作日 | 11/9/29 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 2
24 | 是 | 手动计划 | 3.0 实施 | 61.75 个工作日 | 11/9/27 8:00 | 11/12/8 17:00 | 5 | 1
25 | 是 | 手动计划 | 初步游戏需求分析完成 | 0 个工作日 | 11/9/30 17:00 | 11/9/30 17:00 |  | 2
26 | 是 | 手动计划 | 3.1 游戏设计 | 4 个工作日 | 11/9/27 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 2
27 | 是 | 手动计划 | 3.1.1 游戏模式 | 9.88 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
28 | 是 | 手动计划 | 3.1.2 游戏交互 | 9.88 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
29 | 是 | 手动计划 | 3.1.3 游戏背景 | 6.88 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/9/27 17:00 |  | 3
30 | 是 | 手动计划 | 3.1.4 舰船 | 9.88 个工作日 | 11/9/20 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
31 | 是 | 手动计划 | 3.1.5 武器与装备 | 4 个工作日 | 11/9/27 8:00 | 11/9/30 17:00 |  | 3
32 | 是 | 手动计划 | 基本框架搭建完成 | 0 个工作日 | 11/10/18 17:00 | 11/10/18 17:00 |  | 2
33 | 是 | 手动计划 | 3.2 架构设计 | 29.38 个工作日 | 11/9/27 8:00 | 11/10/31 17:00 | 13 | 2
34 | 是 | 手动计划 | 3.2.1 引擎搭建 | 1 个工作日 | 11/9/27 8:00 | 11/9/27 17:00 |  | 3
35 | 是 | 手动计划 | 3.2.2 引擎与脚本交互 | 14.75 个工作日 | 11/10/1 8:00 | 11/10/18 17:00 | 34 | 3
36 | 是 | 手动计划 | 3.2.3 场景跳转逻辑 | 8.88 个工作日 | 11/10/8 8:00 | 11/10/18 17:00 | 34 | 3
37 | 是 | 手动计划 | 3.2.4 功能模块间交互 | 38.25 个工作日 | 11/10/1 8:00 | 11/11/15 17:00 | 34 | 3
38 | 是 | 自动计划 | 3.3 模块设计与编码 | 62.63 个工作日? | 11/10/1 8:00 | 11/12/14 17:00 | 33 | 2
39 | 是 | 手动计划 | 3.3.1 3D动画模块 | 23.5 个工作日 | 11/11/14 8:00 | 11/12/10 17:00 |  | 3
40 | 是 | 自动计划 | 3.3.2 控制模块 | 37.25 个工作日 | 11/11/1 8:00 | 11/12/14 17:00 |  | 3
41 | 是 | 手动计划 | 3.3.2.1 飞船控制 | 12.75 个工作日 | 11/11/1 8:00 | 11/11/15 17:00 |  | 4
42 | 是 | 手动计划 | 3.3.2.2 开炮控制 | 6.88 个工作日 | 11/11/16 8:00 | 11/11/23 17:00 |  | 4
43 | 是 | 手动计划 | 3.3.2.3 导弹控制 | 4.88 个工作日 | 11/12/9 8:00 | 11/12/14 17:00 |  | 4
44 | 是 | 自动计划 | 3.3.3 模型模块 | 44 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/12/10 17:00 |  | 3
45 | 是 | 手动计划 | 3.3.3.1 基地场景构建 | 35.25 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/11/30 17:00 |  | 4
46 | 是 | 手动计划 | 3.3.3.1.1 空间站 | 3.88 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/10/23 17:00 |  | 5
47 | 是 | 手动计划 | 3.3.3.1.2 行星与月球 | 3.88 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/10/23 17:00 |  | 5
48 | 是 | 手动计划 | 3.3.3.1.3 飞船 | 44 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/12/10 17:00 |  | 5
49 | 是 | 手动计划 | 3.3.1.3.4 跑道 | 7.88 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/10/28 17:00 |  | 5
50 | 是 | 手动计划 | 3.3.1.3.5 天空盒 | 3.88 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/10/23 17:00 |  | 5
51 | 是 | 自动计划 | 3.3.3.2 战场场景构建 | 4.88 个工作日 | 11/11/1 8:00 | 11/11/5 17:00 |  | 4
52 | 是 | 手动计划 | 3.3.3.2.1 行星与月球 | 4.88 个工作日 | 11/11/1 8:00 | 11/11/5 17:00 |  | 5
53 | 是 | 手动计划 | 3.3.3.2.2 星门 | 4 个工作日 | 11/11/1 8:00 | 11/11/4 17:00 |  | 5
54 | 是 | 自动计划 | 3.3.3.3 全局场景 | 4.88 个工作日 | 11/10/26 8:00 | 11/10/31 17:00 |  | 4
55 | 是 | 手动计划 | 3.3.3.3.1 恒星 | 4.88 个工作日 | 11/10/26 8:00 | 11/10/31 17:00 |  | 5
56 | 是 | 手动计划 | 3.3.3.3.2 光晕 | 4.88 个工作日 | 11/10/26 8:00 | 11/10/31 17:00 |  | 5
57 | 是 | 自动计划 | 3.3.4 网络模块 | 43.13 个工作日 | 11/10/25 8:00 | 11/12/14 17:00 |  | 3
58 | 是 | 手动计划 | 3.3.4.1 服务器端 | 43.13 个工作日 | 11/10/25 8:00 | 11/12/14 17:00 |  | 4
59 | 是 | 手动计划 | 3.3.4.2 客户端 | 43.13 个工作日 | 11/10/25 8:00 | 11/12/14 17:00 |  | 4
60 | 是 | 手动计划 | 3.3.4.3 数据包 | 43.13 个工作日 | 11/10/25 8:00 | 11/12/14 17:00 |  | 4
61 | 是 | 手动计划 | 网络测试联机成功 | 0 个工作日 |  |  |  | 4
62 | 是 | 自动计划 | 3.3.5 Python脚本 | 46 个工作日 | 11/10/18 8:00 | 11/12/10 17:00 |  | 3
63 | 是 | 手动计划 | 3.3.5.1 UI元件组装 | 46 个工作日 | 11/10/18 8:00 | 11/12/10 17:00 | 73 | 4
64 | 是 | 手动计划 | 组装了主菜单和多人游戏菜单 | 0 个工作日 | 11/10/20 17:00 | 11/10/20 17:00 |  | 4
65 | 是 | 手动计划 | 3.3.5.2 场景初始化 | 38.25 个工作日 | 11/10/18 8:00 | 11/12/1 17:00 | 73 | 4
66 | 是 | 手动计划 | 3.3.5.3 空间站场景组装 | 29.38 个工作日 | 11/10/28 8:00 | 11/12/1 17:00 |  | 4
67 | 是 | 手动计划 | 3.3.5.4 战场场景组装 | 29.38 个工作日 | 11/10/28 8:00 | 11/12/1 17:00 |  | 4
68 | 是 | 自动计划 | 3.3.6 分场景 | 62.63 个工作日? | 11/10/1 8:00 | 11/12/14 17:00 |  | 3
69 | 是 | 手动计划 | 3.3.6.1 游戏主菜单（废弃） | 5 个工作日 | 11/10/15 8:00 | 11/10/20 17:00 | 73 | 4
70 | 是 | 手动计划 | 3.3.6.2 多人游戏菜单（废弃） | 5 个工作日 | 11/10/15 8:00 | 11/10/20 17:00 | 73 | 4
71 | 是 | 手动计划 | 3.3.6.3 多人游戏 | 62.75 个工作日 | 11/10/1 8:00 | 11/12/14 17:00 | 45,39 | 4
72 | 是 | 手动计划 | 3.3.6.4 选项菜单(废弃) |  |  |  |  | 4
73 | 是 | 手动计划 | 3.3.7 UI | 13.75 个工作日 | 11/10/1 8:00 | 11/10/17 17:00 |  | 3
74 | 是 | 手动计划 | 3.3.7.1 UI元件类 | 12.75 个工作日 | 11/10/1 8:00 | 11/10/15 17:00 |  | 4
75 | 是 | 手动计划 | 3.3.7.2 UI动画类 | 17.18 个工作日 | 11/10/8 8:00 | 11/10/28 17:00 | 74 | 4
76 | 是 | 手动计划 | 3.3.7.3 UI管理类 | 7.88 个工作日 | 11/10/8 8:00 | 11/10/17 17:00 | 74 | 4
77 | 是 | 手动计划 | 3.3.7.4 玩家Helper类 | 40.13 个工作日 | 11/10/25 8:00 | 11/12/10 17:00 |  | 4
78 | 是 | 自动计划 | 3.3.8 Shader | 36.13 个工作日 | 11/10/1 8:00 | 11/11/13 17:00 |  | 3
79 | 是 | 手动计划 | 第一个Shader完成 | 0 个工作日 |  |  |  | 4
80 | 是 | 手动计划 | 3.3.8.1 星球 | 3.88 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/10/23 17:00 |  | 4
81 | 是 | 手动计划 | 3.3.8.2 恒星光晕 | 4.88 个工作日 | 11/10/26 8:00 | 11/10/31 17:00 |  | 4
82 | 是 | 手动计划 | 3.3.8.3 飞船尾焰 | 6 个工作日 | 11/10/8 8:00 | 11/10/14 17:00 |  | 4
83 | 是 | 手动计划 | 3.3.8.4 跃迁效果 | 3.88 个工作日 | 11/11/10 8:00 | 11/11/13 17:00 |  | 4
84 | 是 | 手动计划 | 3.3.8.5 空间站星门 | 3.88 个工作日 | 11/10/20 8:00 | 11/10/24 17:00 |  | 4
85 | 是 | 手动计划 | 3.3.8.6 飞船 | 11.75 个工作日 | 11/10/13 8:00 | 11/10/26 17:00 |  | 4
86 | 是 | 手动计划 | 3.3.8.7 运动模糊 | 2 个工作日 | 11/10/1 8:00 | 11/10/3 17:00 |  | 4
87 | 是 | 手动计划 | 3.4 组装与测试 | 66.13 个工作日 | 11/10/25 8:00 | 12/1/14 17:00 | 33,38 | 2
88 | 是 | 手动计划 | 4.0 监测与控制 | 77.38 个工作日 | 11/9/15 8:00 | 11/12/15 17:00 | 5 | 1
89 | 是 | 手动计划 | 4.1 阶段工作报告 |  |  |  |  | 2
90 | 是 | 手动计划 | 4.2 每周短会 | 77.38 个工作日 | 11/9/15 8:00 | 11/12/15 17:00 |  | 2
91 | 是 | 手动计划 | 启动会议 | 0 个工作日 | 11/9/13 8:00 | 11/9/13 8:00 |  | 3
92 | 是 | 手动计划 | 第一次会议 | 0 个工作日 | 11/9/19 8:00 | 11/9/19 8:00 |  | 3
93 | 是 | 手动计划 | 第二次会议 | 0 个工作日 | 11/9/26 8:00 | 11/9/26 8:00 |  | 3
94 | 是 | 手动计划 | 第三次会议 | 0 个工作日 | 11/10/4 8:00 | 11/10/4 8:00 |  | 3
95 | 是 | 手动计划 | 第四次会议 | 0 个工作日 | 11/10/11 8:00 | 11/10/11 8:00 |  | 3
96 | 是 | 手动计划 | 第五次会议 | 0 个工作日 | 11/10/18 8:00 | 11/10/18 8:00 |  | 3
97 | 是 | 手动计划 | 5.0 收尾 | 3 个工作日 | 11/12/14 8:00 | 11/12/16 17:00 | 24 | 1
98 | 是 | 手动计划 | 5.1 项目最终报告 | 1 个工作日 | 11/12/8 8:00 | 11/12/8 17:00 |  | 2
99 | 是 | 手动计划 | 5.2 总结教训 | 1 个工作日 | 11/12/8 8:00 | 11/12/8 17:00 |  | 2
100 | 是 | 手动计划 | 5.3 下一阶段工作的评估与展望 | 1 个工作日 | 11/12/8 8:00 | 11/12/8 17:00 |  | 2

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | Windows 用户帐户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位